## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Obras de pintura e melhorias EMEI Barãozinho
Município: Barão de Cotegipe/RS | [6 empty] | Não Desonerado
BDI
[6 empty] | 10/2022 | 22.97%
Item | SINAPI | SERVIÇOS | Quant. | Unid. | Custo Unit. (sem BDI) (R$) | Custo Unit. (Com BDI) (R$) | Preço TOTAL. C/ BDI
1.0 | SERVIÇOS DE PINTURA E REPARO DE SUPERFÍCIE
1.1 | Bloco A – Administrativo
1.1.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos | 79.36 | m² |  | 0 | 0
1.1.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 93.64 | m² |  | 0 | 0
1.1.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 61.42 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.1 | 0
1.2 | Bloco B – Pedagógico
1.2.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos | 367.06 | m² |  | 0 | 0
1.2.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – interno e externo | 412.14 | m² |  | 0 | 0
1.2.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo | 400.94 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.2 | 0
1.3 | Bloco C – Pedagógico
1.3.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos | 231.65 | m² |  | 0 | 0
1.3.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – interno e externo | 142.29 | m² |  | 0 | 0
1.3.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo | 141.8 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.3 | 0
1.4 | Bloco D – Cozinha/Lavanderia
1.4.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 – Paredes e tetos externos | 118.88 | m² |  | 0 | 0
1.4.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – interno e externo | 75.44 | m² |  | 0 | 0
1.4.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo | 93.6 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.4 | 0
1.5 | Muros / Castelo Dágua / Cobogós
1.5.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 196.2 | m² |  | 0 | 0
1.5.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 196.2 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.5 | 0
1.6 | Reparos em revestimentos em pastilha 10x10
1.6.1 |  | REPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PASTILHA 10 X 10 | 2.5 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.6 | 0
1.7 | Bloco E – Refeitório
1.7.1 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 190.26 | m² |  | 0 | 0
1.7.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 – Interno e externo | 190.26 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.4 | 0
1.8 | Reparos em esquadrias
1.8.1 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5.88 | m² |  | 0 | 0
1.8.2 | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | 70 | m |  | 0 | 0
1.8.3 | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 3.5 | m² |  | 0 | 0
1.8.4 | 102227 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | 3.5 | m² |  | 0 | 0
[6 empty] | Total Item 1.4 | 0
[5 empty] | Total Geral |  | 0
Local, data

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: Obras de pintura e melhorias EMEI Barãozinho
Município: Barão de Cotegipe/RS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras | MESES
|  | % | e Serviços | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 3
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.1 | Bloco A – Administrativo | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0
1.2 | Bloco B – Pedagógico | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0
1.3 | Bloco C – Pedagógico | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0
1.4 | Bloco D – Cozinha / Lavanderia | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0
1.5 | Muros / Castelo Dágua / Cobogós | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 100% | 0
1.6 | Reparos em revestimentos – pastilha 10x10 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 20% | 0
1.7 | Bloco E – Refeitório | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  |  | 20% | 0
1.8 | Reparos em esquadrias | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  |  | 20% | 0
|  | TOTAL | 0
TOTAL SIMPLES |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.6 | 0.6 | #DIV/0! | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.6 | #DIV/0! | 0
Local, data, assinatura,